江西开放大学2021年春季工程造价控制课程期末复习

一、单项选择题

1、在某建筑项目投资构成中，设备及工、器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费用为500万元，预备费为200万元，建设期贷款1800万元应计利息为80万元，流动资金400万元则该建设项目的工程造价为（   D   ）万元。

A、5980       B、5580     C、3780      D、4180

2、建设项目投资构成如题1，建设投资、建设项目总投资分别为（  B   ）万元。

A、3780,4180   B、3700,4180   C、3780,5580   D、3700,5980.

3、某项目进口加工设备，离岸价（FOB）为100万美元，国际运费5万美元，运输保险费1万美元，关税税率20%，增值税税率17%，无消费税，则该设备的增值税为（  D  ）万人民币（外汇汇率：1美元=8.14元人民币）。

A、146.68    B、166.06    C、174.35    D、176.02

4、某工厂采购以泰国产非标准设备制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费2000元，利润率为7%，税金4.5万元，非标准设备设计费2万元，运杂费率5%，该设备购置费为（ A   ）万元。

A、40.35    B、40.13    C、39.95    D、41.38

5、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（  B  ）。

A、支付估算时不可能明确的潜在项目费用。

B、指腹由于物资、社会和经济的变化而导致估算增加的费用。

C、支付建设成本上升费用。

D、专为建筑材料价格上涨所设定的费用。

6、进口设备检验鉴定费用应计入（  C  ）。

A、研究试验费                    B、进口设备购置费

C、引进技术和进口设备其他费用     D、建设单位管理费

7、委托设计单位编制工程概算的费用属于（  C  ）。

A、建设单位管理费              B、建设单位开办费

C、勘察设计费                   D、建设单位经费

8、联合试运转费是指（ B   ）。

A、单机无负荷试运转的调试费

B、系统联动无负荷试运转的调试费

C、整个车间联合试运转发生的费用

D、整个车间联合试运转发生的费用支出大雨试运转收入的亏损部分。

9、某新建项目，建设期3年。第一年贷款300万元，第二年贷款600万元、第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（   C ）万元。

A、36.00    B、54.54    C、56.73    D、58.38。

10、正确的（  B  ）是合理控制工程造价的前提

A、控制      B、决策     C、监督     D、计划

11、详细可行性研究阶段的投资估算至关重要，一般投资估算误差率在正负（  C  ）以内。

A、30%      B、20%      C、10%       D、5%

12、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（  A  ）以内。

A、±30%      B、±20%       C、±10%      D、±5%

13、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（   C ）。

A、资金因素、技术因素和环境因素

B、资金因素、技术因素和市场因素

C、市场因素、技术因素和环境因素

D、市场因素、环境因素和资金因素

14、厂区选址时一般要求地形力求平坦而略有坡度，这是为了（  C  ）。

A、节约土地补偿费用

B、使厂址地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面

C、减少平整土地的土方工程量、节约投资，有便于地面排水

D、缩短运输距离，减少建设投资和未来的运营成本

15、生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法。关于生产能力指数的说法，不正确的是（  A  ）。

A、工程造价与规模呈线性关系，单位造价随工程规模的增大而增大

B、在正常情况下，生产能力指数取值通常在0与1之间

C、若已建类似项目的生产规模与拟建项目生产规模相差不大时，则指数X取值近似为1

D、同一性质的项目在不同生产率水平国家，指数X的取值往往不同

16、以下那种方法是属于总承包商进行投标报价常用的方法（ C   ）。

A生产能力指数法                B、单位生产能力法

C、系数估算法                   D、比例估算法

8下列项目中，国家需要审批其可行性研究报告的是（   A  ）。

A、三峡工程                     B、海尔集团海外扩建项目

C、个人大型投资项目             D、集体大型投资项目

17、下列对于建设项目可行性研究报告内容的描述，正确的是（  B  ）。

A、技术研究是项目可行性研究的前提和基础

B、市场研究主要任务是要解决项目的“必要性问题”

C、效益研究主要解决项目在技术上的“可能性”问题

D、环境研究主要解决项目在经济上的“合理性”问题

18、可行性研究报告中，建设项目风险分析过程是（  D  ）。

A、风险评价----识别风险---风险规避或控制

B、风险规避或控制---识别风险---风险评价

C、识别风险---风险规避或控制---风险评价

D、识别风险---风险评价---风险规避或控制

19、项目可行性研究的核心部分是（  C  ）。

A、市场研究                  B、技术研究

C、效益研究                  D、结论与建议

20、下列哪些项目需要政府相关部门审批可行性研究报告（  B  ）。

A、政府采用贷款贴息方式投资建设的项目

B、政府直接投资的项目

C、规模超过50亿元的企业投资项目

D、投资规模超过5亿元的企业投资项目

21、下列指标中，属于反应盈利能力的比率性指标的是（  A   ）。

A、投资回收期                B、净现值

C、投资收益率                D、资产负债率

22、资金流动比率越高，说明（   D  ）。

A、企业偿付长期负债的能力越差  B、企业偿付长期负债的能力越强C、企业偿付短期负债的能力越差  D、企业偿付短期负债的能力越强

23、在项目财务评价指标中，属于反应项目盈利能力的动态指标的是（   C  ）。

A、借款偿还期                  B、总投资收益率

C、财务净现值                  D、资本金利润率

24、对于技术上复杂，在设计阶段有一定难度的工程，一般采用（ C ）。

  - 一阶段设计  B、两阶段设计  C、三阶段设计  D、四阶段设计

25在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（ C ）。

  - 生产方法、工艺流程、功能分区  B、工艺流程、功能分区、运输方式

C、生产方法、工艺流程、设备选型    D、工艺流程、设备选型、运输方式

26、设计概算可分单位工程概算、（ C ）和建设项目总概算。

A、单项工程概算                B、单项工程预算

C、单项工程综合概算            D、工程建设其他费用概算

27、设计概算中的单项工程综合概算有（ D ）。

A、土建单位工程概算和设备及安装单位工程概算

B、建筑工程概算和工程建设其他费用概算

C、一般土建工程概算和设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算

D、建筑单位工程概算和设备及安装单位工程概算、工程建设其他费用概算

28、设备及安装工程概算的编制方法主要有（ D ）。

A、扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法

B、扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法

C、预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法

D、预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法

29、现有一台通用设备，原价3万元，重约8吨，安装费指标100元∕吨安装费率为2%，此设备安装费为（ B  ）。

A、500      B、600      C、700      D、800

30、设计方案评价应该从（ B ）的角度进行评价。

A、功能和成本最佳匹配状态    B、寿命周期成本

C、功能过剩                  D、功能不足

31、下列方法中，属于设计概算审查方法的是（ D ）。

A、重点审查法                 B、分阶段审核法

C、利用手册审查法             D、联合会审法

32、在审查设计概算编制依据时，主要审查的内容是（ C ）。

A、合法性、合理性、经济性    B、合法性、时效性、经济性

C、合法性、时效性、适用范围  D、合法性、合理性、适用范围

33、设计变更引起的新的工程量清单项目，其综合单价由（    ），提出，经（  A  ）确认后作为结算的依据。

A、工程师、业主           B、承包人、业主

C、业主、承包人           D、工程师、承包人

34、施工过程中由于设计图样未能按约提供给承包商造成了工程工期拖延，人工、机械停工，则承包商（   C  ）。

A、只能索赔工期            B、只能索赔费用

C、二者均可                D、不能索赔

35、如甲方不按合同支付工程进度款，双方又未能达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（    D ）。

A、乙方可停止施工，由双方共同承担责任

B、乙方若停止施工，会导致甲方索赔

C、乙方仍应设法继续施工

D、乙方可停止施工，甲方承担违约责任

36、某工程合同价款1000万元，2006年2月签订合同，2007年2月如期竣工，基期造价指数100.06，报告期造价指数100.40，则合同动态结算价款为（  A ）。

A、1003.40万元   B、1060万元    C、1360万元    D、1030万元

37、在进行投资控制时，纠偏的主要对象是（    C   ）偏差。

A、客观原因                   B、施工原因

C、业主原因                     D、物价上涨原因

38、某分项工程发包方提供的估计工程量为120m3，合同综合单价为10元∕m3，合同约定的实际工程量超过故居工程的10%时，调整单价，单价调为9元∕m3,实际完成的工程量为150m3，工程款应为（ B  ）元。

A、1470元      B、1482元     C、1080元    D、1140元

39、某工程，4月份拟完成工程计划投资10万元，已完工程计划投资8万元，已完成工程实际投资12万元，则进度偏差为（   C ）。

A、-2        B、4         C、2        D、-4

40、某工程合同工期200天，合同价为500万元（其中含现场管理费60万元）。引起工期误差55天，则承包人可提出的现场管理费索赔应是（  B ）万元。

A、4.5        B、10        C、16.5       D、0

二、多项选择题

1、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（  A、E   ）。

A、专用欧诺个器具费用        B、废品损失费

C、外购配套件费              D、包装费

E、增值税

2、装运港船上交货类别中买方的责任是（ADE    ）。

A、负责租船或定舱         B、负责把货物装船

C、负责办理出口手续        D、负责货装船后一切费用和风险

E、负责支付运费

3、下列关于设备及工器具购置的描述中，正确的是（ CDE   ）。

A、设备购置费由设备原价、设备运杂费、采购保管费组成

B、国产标准设备带有备件时，其原价按不带备件的价格计算，备件价值计入工、器具购置费中。

C、国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所产生的运费和装卸费

D、进口设备采用装运港船上交货价时，其运费和装卸费是指设备由装运港港口起到工地仓库止所发生的运费和装卸费

E、工、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，乘以部门或行业规定的定额费率计算

4、土地征用及迁移补偿费包括（  ABCE  ）。

A、征地动迁费              B、安置补助费

C、土地补偿费               D、土地增值税

E、青苗补偿费

5、下列费用中属于工程建设其他费用中与未来企业生产经营有关的其他费用是（ ABCDE ）。

A、系统联动试车费用              B、生产人员培训费

C、整个车间无负荷试车费用        D、整个车间有负荷试车费用

E、办公和生活家具购置费

6、项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括（ BCDE ）。

A、进口设备与国产设备的比例关系的问题

B、进口设备的备件供应与维修能力问题

C、设备间的衔接配套问题

D、设备与原有厂房之间配套问题

E、进口设备与原材料之间的配套问题

7、以下属于建设标准主要的内容是（ABDE）。

A、建设规模                B、占地面积

C、总平面布置              D、劳动定员

E、建筑标准

8、下列对国外投资估算的阶段划分和精度要求阐述正确的是（DE）。

A、阶段顺次为：项目规划阶段、项目建议书阶段、初步可行性研究阶段、详细可行性研究阶段

B、项目的投资设想阶段的投资估算又称为投标估算

C、项目的工程设计阶段属控制估算，误差控制在±10%

D、项目的投资机会研究阶段属因素估算，误差控制在±30%

E、项目的初步可行性研究阶段属认可估算，误差控制在±20%

9、根据基数的选择和系数计算方法的不同，投资估算的系数估算法包括（ABCE）。

A、比例估算法                    B、设备系数法

C、主体专业系数法                D、生产能力系数法

E、朗格系数法

10、流动资金估算的主要方法有（CE）。

A、定额估价法                      B、生产成本计算估价法

C、分项详细估算法                  D、比例估算法

E、扩大指标估算法

11、项目可行性研究的内容可概括为三大部分，包括（ACD）。

A、技术研究                        B、风险研究

C、市场研究                        D、效益研究

E、环境研究

12、对于可行性研究报告的审批，下列说法正确的是（ACD）

A、对于使用政府资金的项目，其可行性研究报告应需政府相关部门审批

B、对于不使用政府资金的项目，规模在政府规定以上的项目需要政府审批

C、对于不使用政府资金的项目，一律不再实行审批

D、政府采用资本金注入方式的投资项目，其可行性研究报告需政府部门审批

E、政府采用贷款贴息方式的投资项目，只需审批项目建议书

13、可行性研究的作用包括（BCDE）。

A、编制投资估算的依据             B、项目投资决策的依据

C、编制设计文件的依据             D、银行贷款的依据

E、有关部门项目审批的依据

14、设计方案技术经济评价的静态投资效益评价法包括（AE  ）。

A、投资回收期发    B、多指标对比法     C、工期比较法

D、净年值法        E、计算费用法

15、建筑单位工程概算的编制方法有（ BE ）。

A、扩大单价法      B、类似工程预算法      C、预算单价法

D、概算系数法      E、概算指标法

16、在设计阶段，实施价值工程的步骤有（ ABCD ）。

A、功能分析        B、功能评价           C、方案创新

D、方案评价        E、方案实施与检查

17、下列有关设计概算的阐述正确的是（ ABDE ）。

A、设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额

B、设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C、施工图预算是控制施工图设计和设计概算的依据

D、设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算、建设项目总概算三级

E、设计概算是考核建设项目投资效果的依据

18、设备及安装单位工程概算编制方法有（ BDE ）。

A、概算定额法       B、预算单价法      C、概算指标法

D、扩大单价法       E、设备价值百分比法

19、下列选项中，属于工业项目总平面设计评价指标的有（  AD  ）。

A、建筑密度                      B、厂房展开面积

C、厂房有效面积与建筑面积比      D、土地利用系数

E、工程量指标

20、在设计阶段应用寿命周期成本理论的意义是（ BCD ）。

A、寿命周期成本评价可以消除项目风险

B、寿命周期成本评价能够真正实现技术与经济的有机结合

C、寿命周期成本为确定项目合理的功能水平提供了依据

D、寿命周期成本评价可以使设备选择更科学

E、寿命周期成本评价理论不适用于设备选择

21、设计方案评价应遵循的原则是（ ABD ）。

A、处理好合理性与先进性关系     B、考虑全寿命费用

C、技术先进性原则               D、经济性原则

E、兼顾近期与远期的要求

22、工程设计优化途径包括（ ABDE  ）。

A、设计招标和方案优选            B、运用价值工程

C、运用创新设计                  D、推广标准化设计

E、实施限额设计

23、下列事件中，可以索赔的是（  CDE    ）。

施工困难             B、机械故障         C、不可抗力

D、设计变更                     E、工程师错误指令

24、竣工结算的依据有（  ABCD    ）。

A、施工合同                     B、完成的工作量

C、经工程师确认的索赔事项价款   D、招标文件

E、工程材料试验报告

25、由于业主原因修改图样，导致工程停工10天，则承包人可索赔的费用是（  BDE     ）。

A、利润          B、人工窝工费       C、现场管理费

D、机械停滞费                  E、税金

26、进度偏差可以表示为（   CE     ）。

A、已完工程计划投资—已完成工程实际投资

B、拟定工程计划投资—已完成工程实际投资

C、拟定工程计划投资—已完成工程计划投资

D、已完工程计划投资—拟定工程计划投资

E已完工程实际进度—已完成工程计划进度

27、工程保修金的返还下列说明不正确的是（  ADE     ）。

A、竣工结算时返还              B、保修期满返还

C、竣工后按期返还              D、工程设计寿命年限满后返还

E、可以不返还

1、简述我国现行工程造价的构成。

答：

2、工程变更价款的确定程序条款有哪些？

答：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价，参照类似综合单价确定；（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行；（4）确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付；（5）因承包人自身的因素导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

3、价值工程具有哪些特点？

答：价值工程有以下特点：

（1）以提高价值为目标；（2）以功能分析为核心；（3）以创新为支柱；（4）技术分析与经济分析相结合。

4、民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素？

答：（1）、建筑物平面形状和周长系数；

（2）、住宅的层高和净高；

（3）、住宅单元组成、户型和住户面积；

（4）、住宅的层数；

(5)、住宅结构的选择。

5、工程决算的主要内容是什么？

答：1、竣工决算报告情况说明书；2、竣工财务决算报表；3、建筑工程竣工图；4、工程造价对比分析。

6、我国项目投资估算的阶段是如何划分的？其投资估算精度怎样？

答：（1）项目规划阶段的投资估算，允许误差大于±30%；（2）项目建议书阶段的投资估算，允许误差为±30%以内；（3）初步可行性研究阶段的投资估算，允许误差为±20%以内；（4）详细可行性研究阶段的投资估算，允许误差为±10%以内。

7、什么是固定价合同？其分为哪几种？

答：固定价格合同是指在约定风险范围内价款不再调整的合同。双方须在专用条款内约定合同价款包含的风险范围及承包风险以外的合同价款调整方法。其分为固定总价合同和固定单价合同。

8、施工合同在选择类型时，应该考虑哪些因素？

答： （1）项目的规模和工期的长短；（2）项目的竞争情况；（3）项目的复杂程度；（4）项目的单项工程明确程度；（5）项目准备时间的长短；（6）项目外部环境的因素。

9、建设项目可行性研究报告的内容可概括那三大部分？

答：（1）、市场研究，包括产品的市场调查和预测研究；（2）、技术研究，即技术方案和建设条件研究；（3）、效益研究，即经济效益的分析和评价。

10、当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过什么办法解决？

答：（1）、双方协商；

（2）、提请调解，工程造价管理机构负责调解工程造价问题；

（3）、向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。